## WBS(2,3차년도)
2022년도 WBS |  |  |  | 계획 |  | 진행
구분 |  |  | 목표 | 우선순위 | 예상소요 기간(Day) |  | 진행률(%) | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
[5 empty] | 2020 | 2023 |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
Graph Database Driver
RDB to GDB
| Connection |  |  | 1 | 1
|  | RDB to GDB 연결 설정 |  | 1 | 2
|  | 연결 테스트 기능 |  | 1 | 2
| Transformation |  |  | 1 | 2
|  | 메타데이터 획득 |  | 1 | 2
|  | 메타데이터를 모델로 변환 |  | 1 | 1
|  | 모델 변환 시각화 |  | 1 | 1
|  | Vertex 속성 설정 |  | 1 | 1
|  | Vertex 속성 Skip 설정 |  | 1 | 1
|  | Edge 속성 설정 |  | 1 | 1
|  | Edge 속성 Skip 설정 |  | 1 | 1
| Migration |  |  | 3 | 3
|  | Export Data |  | 1 | 4
|  | Import Data |  | 1 | 2
|  | 증분 이관 |  | 1 | 3
| Interface |  |  | 1 | 1
|  | GUI 제공 |  | 3 | 5
|  | RDB interface |  | 4 | 3
|  | GDB interface |  | 2 | 1
| Result |  |  | 2 | 1
|  | 이관 Summary 기능 |  | 2 | 1
|  | 에러 로그 기능 |  | 2 | 1
|  |  |  | 2 | 1
Test & QA |  |  |  | 1 | 3
2023년도 WBS
구분 | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
[8 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
RDB to GDB
Migration
증분 이관
Multi thread support
Export CMT Script
Export file for GDB
Interface
CLI 제공
Transformation
Edge 연결 변경 설정
Edge 추천 기능
GDB to RDB
Connection
GDB to RDB 연결 설정
연결 테스트 기능
Transformation
GDB 질의 입력
질의 결과 반환
Migration
Import Data
Export Data
Export file for RDB
Multi thread support
Export CMT Script
Interface
CLI 제공
GUI 제공
RDB interface
GDB interface
Result
이관 Summary 기능
에러 로그 기능
Test & QA